## 3年ロードマップ
承継準備 3年ロードマップ
株式会社Tsugiya ｜ 黄色セル＝自社で記入。ステータスは▼から選択。「価格への影響」は中小企業M&Aの一般的な実務に基づく目安です。
想定する承継時期（年月） | 2029年3月
現在の株式価値の目安（シミュレーター結果・万円）
時期 | 分野 | やること | 目的・価格への影響 | 担当 | 期限 | ステータス | メモ
3年前 | 現状把握 | 企業価値シミュレーターで3手法の価格レンジを出し、価格を下げている要因を確認する | 出発点。何に手を付けるかを決める |  |  | 未着手
3年前 | 現状把握 | 承継の選択肢（親族内・従業員・M&A・廃業）を比較し、家族と方針を共有する | 方針が定まると準備が具体化する |  |  | 未着手
3年前 | 属人性 | 社長の業務を棚卸しし、営業・技術・取引先対応を幹部に分担する計画を作る | 営業権年数を延ばす最大の要因（2年→3〜4年で利益の1〜2年分） |  |  | 未着手
3年前 | 属人性 | 後継幹部候補を決め、権限と報酬を見直す | キーマンの存在は倍率を押し上げる |  |  | 未着手
3年前 | 顧客 | 上位顧客への依存度を下げる営業（新規開拓・契約の分散） | 上位1社30%超はディスカウント要因 |  |  | 未着手
3年前 | 財務 | 無理な節税をやめ、利益を出す決算方針に切り替える | 直近2〜3期の決算が評価の基礎になる |  |  | 未着手
2年前 | 財務 | 借入を計画的に返済し、現預金を厚くする | ネットデットはそのまま価格から引かれる |  |  | 未着手
2年前 | 財務 | 役員借入金・遊休資産・不良在庫・回収不能債権を整理する | 時価純資産の減額要因を先に消す |  |  | 未着手
2年前 | 財務 | 役員報酬・保険料・私的経費の調整項目と根拠資料を整理する | 正常収益力の調整で調整後利益が増える |  |  | 未着手
2年前 | 契約 | 主要取引先と基本契約書を締結し、継続性を書面化する | ストック性・継続性の証明 |  |  | 未着手
2年前 | 契約 | 賃貸借契約の譲渡条項、許認可の名義・要件（経管・管理者等）を確認し、分散する | 株式譲渡で承継できる状態にする |  |  | 未着手
2年前 | 人事 | 就業規則・賃金規程・退職金規程を整備し、未払残業・社保の点検 | 簿外債務を消す |  |  | 未着手
1年前 | 株主 | 株主名簿を整備し、分散した株式・名義株を集約する | 譲渡手続きを止めない |  |  | 未着手
1年前 | 書類 | 決算書3期・申告書・内訳書・固定資産台帳・借入一覧・従業員名簿・契約書一式を揃える | DDを早く、価格調整を少なく |  |  | 未着手
1年前 | 資産 | 不動産の時価（路線価・鑑定）、保険の解約返戻金を把握する | 時価純資産の加算要因を確定 |  |  | 未着手
1年前 | スキーム | 株式譲渡か事業譲渡か、退職金との組み合わせを税理士と設計する | 手取りが数百万〜数千万円変わる |  |  | 未着手
1年前 | 仲介 | 仲介会社を選び、手数料（基準・最低報酬・着手金）を書面で比較する | 小規模案件は最低報酬額で選ぶ |  |  | 未着手
売却活動 | 資料 | ノンネームシート・企業概要書（IM）の作成に協力する | 買い手の第一印象を決める |  |  | 未着手
売却活動 | 買い手 | 打診先を承認し、複数候補から意向表明を集める | 競争環境で価格と条件が上がる |  |  | 未着手
売却活動 | 交渉 | 残留期間・個人保証の解除・雇用維持を意向表明段階から条件に入れる | 後出しは価格に織り込まれる |  |  | 未着手
売却活動 | クロージング | 従業員・取引先への説明計画（順序・同席者・書面）を作る | 離職・取引縮小を防ぐ |  |  | 未着手
進捗 | 完了 | 0 / 21 項目
| 完了率 | 0%
無料相談・企業価値シミュレーター：https://valuation.tsugiya.jp/ ｜ 株式会社Tsugiya https://tsugiya.jp/

## 準備の効果を試算
準備の効果を試算する（純資産＋営業権法）
黄色セルに自社の数字（千円）を入れると、準備の前後で株式価値がどう変わるかを比べられます。年数・調整額は目安です。
項目 | 準備前 | 準備後
時価純資産 | 150000 | 150000
営業利益 | 28000 | 28000
役員報酬の適正化（加算） | 0 | 12000
私的経費・節税保険の戻し（加算） | 0 | 2400
不良在庫・簿外債務の整理（純資産から減算→整理後は0） | 6000 | 0
営業権年数（属人性解消で延びる） | 2 | 3
調整後営業利益 | 28000 | 42400
調整後の時価純資産 | 144000 | 150000
営業権（調整後営業利益×年数） | 56000 | 127200
株式価値の目安 | 200000 | 277200
準備による増加額（千円） | 77200
※ 単位は千円。EBITDA倍率法・DCF法を含めた3手法の試算は https://valuation.tsugiya.jp/ で行えます。